**Информация о претензионной работе,**

**которая проводится администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района с недобросовестными подрядчиками, выполняющими работы по укладке асфальтового покрытия на дорогах сельских поселений**

На основании соглашения о предоставлении субсидий в рамках мероприятий государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2019 году по итогам проведения аукционов в электронной форме администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района в 2019 году были проведены работы по:

- «Ремонт ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Северной в ст-це Марьянской»;

- «Ремонт ул. Краснодарской от ПК 0+00 (ул. Красная) до ПК 4+36 в ст-це Марьянской»;

- «Ремонт ул. Северной от ул. Красной до ул. Шевченко в ст-це Марьянской».

По окончании выполнения вышеуказанных работ в связи с тем, что работы по ремонту вышеуказанных объектов финансировались за счет предоставления субсидий в рамках мероприятий государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» подведомственное государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор» осуществило контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет предоставляемых субсидий в рамках мероприятий государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

В соответствии с протоколом испытаний № 4313 от 15 августа 2019 года при выполнении работ по ремонту ул. Северной от ул. Красной до ул. Шевченко в ст-це Марьянской производителем работ ООО «Спецстрой» допущено нарушение требований ГОСТ 31015-2002, а именно: Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002.

В соответствии с протоколом испытаний № 4314 от 15 августа 2019 года при выполнении работ по ремонту ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Северной в ст-це Марьянской производителем работ ООО «Спецстрой» допущено нарушение требований ГОСТ 31015-2002, а именно: испытанная вырубка из верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15) не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 по показателю водонасыщения. Уплотнение согласно ГОСТ 31015-2002 п. 9.2. не достигнуто. Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-.

В соответствии с протоколом испытаний № 4315 от 15 августа 2019 года при выполнении работ по ремонту ул. Краснодарской от ПК 0+00 (ул. Красная) до ПК 4+36 в ст-це Марьянской производителем работ ООО «Спецстрой» допущено нарушение требований ГОСТ 31015-2002, а именно: Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002.

В соответствии с требованиями заключенных муниципальных контрактов Подрядчик гарантирует достижение Объектом текущего ремонта указанных в сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением на период гарантийного срока и в соответствии с действующим законодательством.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Подрядчик обеспечивает гарантию на выполнение работ – 12 месяцев с момента (даты) подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту объекта.

С учетом вышеизложенного администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района в адрес ООО «Спецстрой» были направлены претензии по каждому контракту с требованием:

1) устранить выявленные нарушения требований ГОСТ 31015-2002, а именно произвести переустройство дорожного покрытия (соответствующий отрезок улицы);

2) уплатить администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района штраф за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом в размере 10% цены контракта (по каждому контракту).

В настоящее время администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района направлены исковые заявления в Арбитражный суд Краснодарского края, так как вышеуказанные в претензиях требования добровольно не выполнены.

И.О. главы

Марьянского сельского поселения

Красноармейского района К.И. Волошин