ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Марьянского сельского поселения

Красноармейского района

от __.__.2020 года №

ПРОЕКТ

Муниципальная программа

Марьянского сельского поселения Красноармейского района

«Обеспечение безопасности населения»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Марьянского сельского поселения

Красноармейского района

«Обеспечение безопасности населения »

| Координатор муниципальной Программы | Общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Заместитель администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники муниципальной программы | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района, отдел полиции Красноармейского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на 2021-2025 годы. - подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений» на 2021-2025 годы. подпрограмма «Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на 2021-2025 годы. |
| Цели муниципальной программы | пожарная безопасность на территорий Марьянского сельского поселения Красноармейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Марьянском сельском поселении Красноармейского района; снижение уровня коррупции на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района; повышение эффективности системы противодействия коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейском районе. |
| Задачи муниципальной программы | пропаганда знаний в области пожарная безопасность на территорий Марьянского сельского поселения Красноармейского района, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка; выявление сфер государственного управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции; формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | сокращение количества пожаров число людей, спасенных на пожарах; доля защищенного населения, в общей численности населения проживающего на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 1000 человек населения района); количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы: 2021-2025 годы Этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы из средств Марьянского сельского поселения Красноармейского района составляет 1200,0 тыс. руб. В том числе на: 2021 – 240,0 тыс. руб. 2022 – 240,0 тыс. руб. 2023 – 240,0 тыс. руб. 2024 – 240,0 тыс. руб. 2025 – 240,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района. |

- 1. Характеристика текущего состояния  и прогноз реализации муниципальной программы

Администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района расположена в западной части Краснодарского края.

Площадь Марьянского сельского поселения – 166,9 кв.км.

Численность населения – 11,2 тыс. человек, из них:

наиболее многочисленные национальности, проживающие на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района – русские – 88,6%; украинцы – 5,0%; армяне – 2,4%; белорусы -0,6%, другие – 3,7%.

На территории района расположено более 80 предприятия различных форм собственности. Общая протяженность автомобильных дорог 92,2 километра.

Одним из направлений реализации муниципальной программы является предупреждение развития и ликвидация последствий муниципальных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия сельским поселениям в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало разработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для Краснодарского края, поскольку здесь совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Краснодарского края одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Предполагается, что муниципальная программа станет одним из инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них.

На территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике района, относятся сильные ветры и ливни, град, оледенение, а также интенсивное выпадение мокрого снега и гололед.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной власти и населения.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, опираясь на систему оперативной оценки всех факторов, определяющих вероятность и масштабность риска.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное оповещение населения об угрозе и доведение информации о ее характере.

Перед администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района стоит ряд задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию района.

В этой связи, очевидно, что конкурентоспособность Марьянского сельского поселения Красноармейского района будет определяться, в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из-за повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого.

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности власти эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств.

Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан.

Одновременно системный подход требуется и для решения вопросов по противодействию криминализации общества, обеспечению личной безопасности гостей и жителей  района, охраны их имущественных интересов.

- 2. Цели, задачи и целевые и показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации | 2023 год реализации | 2024 год реализации | 2025 год реализации |
|  |  |  |  | отчёт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель | % | 3 | сокращение количества пожаров число людей, спасенных на пожарах |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель | % | 3 | уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 1000 человек населения района) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель |  | 3 | формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждений в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | % |  | 79 | 80 | 83 | 87 | 92 | 98 |
| 3. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений» " на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния | тысяч |  | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
| 3.2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | тысяч |  | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
| 3.3. | Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | тысяч |  | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| 3,4. | Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка | минут |  | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 100 | Не менее 110 | Не менее 120 | Не менее 130 |
| 3.5. | Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 1000 человек) | Ед. |  | 9,98 | 9,48 | 8,98 | 8,48 | 7,98 | 7,48 |
| 4. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Степень доверия к органам местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района со стороны населения | % |  | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| 4.2. | Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района | % |  | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 |
| 4.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе проведения социологических исследований, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района | % |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 4.4. | Освещение в средствах массовой информации иформационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции | количество |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Сроки реализации муниципальной программы - 2021 - 2025 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены

- 3. Перечень и краткое описание программы и основные мероприятия муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 5 подпрограмм:

1.«Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Марьянского сельского поселения Красноармейского района» на 2021 - 2025 годы.

Подпрограмма направлена на недопущение возникновения пожаров в муниципальных учреждениях.

2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений» на 2021 - 2025 годы.

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Марьянском сельском поселении Красноармейского района.

3. «Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на 2021 - 2025 годы".

Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района и повышение эффективности системы противодействия коррупции в Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 - 2025годы за счёт средств Марьянского сельского поселения Красноармейского района составляет 1200,0 тысяч рублей.

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджет\ Всего, тыс. руб. | Объемы реализации подпрограмм по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Обеспечение безопасности населения | Всего 1200,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| - «Пожарная безопасность в муниципальных учреждений Марьянского сельского поселения Красноармейского района» | Бюджет Марьянского сельского поселения/ 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| - «Укрепление правопорядка, профилактика - правонарушений» | Бюджет Марьянского сельского поселения/ 953,0 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| «Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» | Бюджет Марьянского сельского поселения/ 47,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению при принятии бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района на соответствующий год.

В объем финансирования программы возможно привлечение средств из краевого бюджета.

Расчет финансового обеспечения реализации муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ с учетом уровня обеспеченности в период реализации постановления администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках муниципальной программы муниципальные услуги не оказываются

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками

с целью минимизации их влияния на достижение

целей муниципальной программы

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы не предусмотрены

7. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. Методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы

8.1Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации подпрограмм).

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм=Мв/М, где:

СРм – степень реализации мероприятий

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста объемов данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному году.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы.

8.4. Оценка эффективности использования средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограмм, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,=1.

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограмм

8.6.1. Эффективность реализации подпрограмм оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм и оценки эффективности использования средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм;

СРп/п - степень реализации подпрограмм;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм.

6.2. Эффективность реализации подпрограмм (признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограмм  признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограмм признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограмм признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление осуществляется координатором муниципальной программы – общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

организует реализацию  муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные  муниципальной программой (подпрограммой).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района Текущее управление муниципальной программой и ответственность за реализацию её мероприятий осуществляет координатор муниципальной программы – общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор в процессе реализации муниципальной программы:

несет ответственность за реализацию её мероприятий;

с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации муниципальной программы и осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

Марьянского сельского поселения

Красноармейского  района                                                                 К.И. Волошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Красноармейский  район

"Обеспечение безопасности населения"

от ______» _______________ 2020 года

- ПОДПРОГРАММА

- «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях  Марьянском сельском поселении Красноармейского района»

- на 2021 - 2025 годы

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях  Марьянском сельском поселении Красноармейского района»

- на 2021 - 2025годы

| Координатор подпрограммы | Общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Цель подпрограммы | 1. Повышение пожарной безопасности населения и территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района. 2. Снижение риска пожаров на муниципальных объектах до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей к 2025 году по сравнению с 2020 годом на 25 процентов. 3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных объектов, сохранения материальных ценностей от пожаров. |
| Задачи подпрограммы | 1. Снижение количества пожаров на муниципальных объектах на 18% в течение пяти лет. 2. Повышение защищенности от пожаров жителей района, муниципальных учреждений и предприятий, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения. 3. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Степень укомплектованности пожарным оборудованием и имуществом. 2. Снижение уровня гибели людей на пожарах. 3. Снижение уровня травматизма людей на пожарах. 4. Снижение количества пожаров. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы не предусмотрены сроки реализации 2021-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на 2021 -2025 годы 200,0 тыс. руб.; Всего по годам: 2021год -40,0 тыс. руб. 2022год -40,0 тыс. руб. 2023год -40,0 тыс. руб. 2024год -40,0 тыс. руб. 2025год -40,0 тыс. руб. . |
| Контроль за выполнением подпрограммы | заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района |

- Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Перечень полномочий местного значения для муниципальных образований определен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ).

В нем подчеркивается, что вопросом местного значения является организация и осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, также обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Таким образом, Марьянское сельское поселение Красноармейского района в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.

Несмотря на относительную стабилизацию в Марьянского сельского поселения Красноармейского района обстановки с пожарами и последствиями от них, связанной с целенаправленной работой в области обеспечения пожарной безопасности, состояние пожарной безопасности продолжает вызывать обоснованное беспокойство.

Несмотря на серьезные последствия пожаров, нельзя не отметить тенденцию к неуклонному снижению количества пожаров в Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Сложившееся в Марьянского сельского поселения Красноармейского района улучшение положения с пожарами обусловлено комплексом принятых нормативных правовых актов, материально-техническим и социальным обеспечением, изменением федерального законодательства в области регулирования вопросов местного самоуправления. Вместе с тем, из-за недостаточного финансирования остались неисполненными многие противопожарные мероприятия капитального характера.

В последние несколько лет наметилась тенденция к ужесточению требований нормативных документов в области пожарной безопасности и существенному ужесточению административной ответственности за неисполнение требований противопожарных правил и норм, а также предписаний должностных лиц органов государственного противопожарного надзора.

Постановления Администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района, решения КЧС и ОПБ Марьянского сельского поселения Красноармейского района, предписания ОНД по Красноармейскому району, призванные способствовать укреплению пожарной безопасности, выполняются не в полном объеме. В бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района, сметах расходов финансовые средства на обеспечение пожарной безопасности предусматриваются в недостаточном количестве.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема пожаров в Марьянского сельского поселения Красноармейского района остается актуальной. Предпринимаемых усилий пока недостаточно для предотвращения больших потерь от огня. Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения руководителей учреждений и организаций к решению вопросов обеспечения пожарной безопасности, устойчивого финансирования противопожарных мероприятий.

Для стабилизации обстановки с пожарами и продолжения положительной динамики по снижению пожаров, гибели людей и уменьшению травматизма людей на пожарах необходимо:

а) с учетом анализа обстановки и прогнозирования возможных пожаров и их последствий принять и реализовать муниципальную подпрограмму «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях  Марьянском сельском поселении Красноармейского района» по обеспечению пожарной безопасности и укреплению противопожарной защиты объектов и учреждений муниципальной собственности;

б) считать приоритетной задачей обеспечение пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей, приведение в пожаробезопасное состояние объектов жизнеобеспечения Марьянского сельского поселения Красноармейского района в социальной сферы;

в) обеспечение  реализации первичных мер пожарной безопасности Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

г) усилить на плановой основе агитационно-пропагандистскую работу, используя возможности средств массовой информации района.

Принятие неотложных организационных, перспективных практических решений и мер в области обеспечения пожарной безопасности позволит значительно снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал района, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности от огня.

Значительная смертность при пожарах, травмирование людей ставят проблему пожаров в Марьянского сельского поселения Красноармейского района в ранг приоритетных проблем, требующих незамедлительных и масштабных действий.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. Необходимо создание системы обучения правилам пожарной безопасности в школах по специальным программам в оборудованных классах. Необходим выпуск печатной продукции по пожарному делу: памяток, учебных плакатов и инструкций.

Подпрограмма является организационной и методической основой для реализации основных направлений развития и приоритетов в области защиты населения и территорий Марьянского сельского поселения Красноармейского района от пожаров жилого сектора и муниципальных учреждений Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Уверенность населения в собственной защищенности – залог экономической и социальной стабильности района. Поэтому одной из основных целей политики органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района является создание условий для  комфортного и безопасного проживания на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района, а также повышение уровня подготовленности по вопросам ГО и ЧС и защищенности жителей поселения, снижение рисков гибели и травмирования населения в результате пожаров, снижение экономического ущерба, наносимого пожарами.

Основными целями подпрограммы являются:

1. Повышение пожарной безопасности населения и территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

2. Снижение риска пожаров на муниципальных объектах до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей к 2020 году по сравнению с 2014 годом на 18 процентов.

3. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных объектов, сохранения материальных ценностей от пожаров.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Внедрение передовых технологий и инженерно-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера

2. Организация и реализация первичных мер пожарной безопасности.

3. Снижение уровня гибели и травматизма людей на пожарах на муниципальных объектах на 18% в течение шести лет.

4. Снижение количества пожаров на муниципальных объектах на 18% в течение шести лет.

5. Повышение защищенности от пожаров жителей поселения, муниципальных учреждений и предприятий, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

6. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств, значительно расширить перечень аварийно-спасательных и других неотложных работ, снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории и акваториях Марьянского сельского поселения Красноармейского района, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1:

1. Степень укомплектованности пожарным оборудованием и имуществом.

2. Снижение количества пожаров в районе.

3. Сокращение числа погибших людей при пожарах.

4. Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров.

5. Улучшение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.

Количество пожаров, произошедших за определенный период, количество погибших и травмированных на пожарах людей являются основными статистическими показателями, используемыми для характеристики и оценки пожарной обстановки на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения» на 2021-2025 г.»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | - Реализация мер пожарной безопасности на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2021-2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень укомплектованности пожарным оборудованием и имуществом. | % | 60 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 2 | Снижение количества пожаров в районе. | % | 0,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Сокращение числа погибших людей при пожарах. | % | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Сокращение числа получивших травмы в результате пожаров | % | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Улучшение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района | % | 0 | 18 | 33 | 51 | 65 | 80 |

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы.

Достижение целей и решение задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения следующих основных мероприятий:

1. Создание муниципальной системы оповещения поселения.

2. Проведение мероприятий, согласно Плана основных мероприятий Марьянского сельского поселения Красноармейского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

3. Оказание материальной помощи, пострадавшим в результате пожара  на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района

4. Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от лесных, торфяных пожаров, сельскохозяйственных палов (опашка, создание противопожарных разрывов, минерализованных полос).

5. Социально и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране.

6. Приобретение мотопомп и пожарно-технического инвентаря.

7. Монтаж, ремонт, обслуживание, модернизация пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, приобретение указателей, знаков пожарной безопасности, планов эвакуации.

8. Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения.

9. Обучение сотрудников муниципальных объектов мерам пожарной безопасности, прохождение пожарно-технического минимума, агитационно-массовая работа, в том числе изготовление продукции наглядной агитации, приобретение и обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района, а также, в случае дефицита планового финансирования, за счет собственных средств учреждений и организаций и внебюджетных источников.

Общая сумма финансирования с 2020 по 2025 годы – 200,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы (в тыс. рублей) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено в приложениях 2,

В ходе реализации подпрограммы при необходимости допускается корректировка плановых значений финансирования в установленном порядке.

Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения» на 2021-2025 г.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

Марьянского сельского поселения Красноармейского района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реализация мер пожарной безопасности на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района на 2021-2025 г. | Всего | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

- 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей осуществляет общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района (далее - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

организует координацию деятельности исполнителей и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, ответственных за реализацию мероприятий;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации подпрограммы;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с плановыми.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы

Марьянского сельского поселения

Красноармейского  района                                                                 К.И. Волошин

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к муниципальной программе

- муниципального образования

- Красноармейский район

- «Обеспечение безопасности населения»

- от «        » _______________2020 года

- ПОДПРОГРАММА

- «Укрепление правопорядка, профилактика

- правонарушений» на 2021 – 2025 годы

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика

- правонарушений» на 2021 – 2025 годы

| Координатор подпрограммы | Общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели подпрограммы | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Марьянском сельском поселении Красноармейском районе; |
| Задачи подпрограммы | развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Марьянском сельском поселении Красноармейском районе; повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | число членов казачьих мобильных групп, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края количество рейдов, проведенных членами казачьих мобильных групп, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории Красноармейского района уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 1000 человек населения района количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния количество преступлений, совершенных несовершеннолетними количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью |
| Этапы и срок реализации подпрограммы | этапы не предусмотрены сроки реализации 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объём финансирования на 2021 – 2025 годы за счет средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района составляет 953,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 190,6 тыс. рублей 2022 год – 190,6 тыс. рублей 2023 год – 190,6 тыс. рублей 2024 год – 190,6 тыс. рублей 2025 год – 190,6 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района |

- Характеристика  текущего состояния  и прогноз развития правоохранительной сферы

- Перед  администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района стоит ряд задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию района.

В этой связи, очевидно, что конкурентоспособность Марьянского сельского поселения Красноармейского района будет определяться, в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из-за повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого.

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности власти эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств.

Основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан.

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов реализации приоритетных задач социально-экономического развития Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

По итогам 2019 года в Марьянском сельском поселении Красноармейском районе зарегистрировано 98 преступления. Уровень преступности в поселении составил 7,0 преступлений на 1000  населения, что на 0,02 больше аналогичного периода 2018 года.

В категорированной структуре преступности отмечается снижение на 4,3% общего количества совершенных тяжких и особо тяжких преступных посягательств (6 фактов).

За 12 месяцев 2019 года на территории поселения на 100% сократилось количество разбоев, на 5% - иных преступлений.

В 2019 году 19 преступлений, совершены несовершеннолетними гражданами.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации, на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района может быть достигнуто только на основе серьезной поддержки органов местного самоуправления поселения и широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан.

Несмотря на положительные результаты реализации долгосрочной комплексной целевой программы «Профилактика правонарушений в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на 2021-2025 год, полностью достичь поставленных целей не удалось и проблемы, требующие программного решения, остаются актуальными.

По-прежнему значительное количество преступлений совершается на улицах и в других общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их числа.

Среди привлеченных к уголовной ответственности растет число лиц, ранее совершавших преступления, причем значительная часть из них была осуждена к условной мере наказания либо имела отсрочку исполнения приговора.

Криминальную напряженность в поселении усиливает незаконная миграция граждан.

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка, о чем свидетельствуют проводимые опросы населения, при этом значительная часть жителей поселения испытывает недоверие к правоохранительным органам, которые, по их мнению, не могут в полной мере защитить интересы граждан от преступных посягательств.

Таким образом, отказ от решения вопросов правоохранительной направленности программно-целевым методом не будет способствовать решению задач выявления и преодоления негативных тенденций, тормозящих устойчивое социально-экономическое развитие поселения.

Активизация сотрудниками правоохранительных органов профилактической работы, принятие скоординированных мер по усилению охраны общественного порядка, вовлечение в этот процесс общественных организаций и граждан, позволят пресекать на улицах и в других общественных местах более 20- 30 правонарушений в год.

В результате реализации мер по профилактике правонарушений, принятия соответствующих нормативных актов Марьянского сельского поселения Красноармейского района планируется добиться ежегодного снижения уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 15 - 20%, а уровня рецидивной преступности на 10 - 15%.

Таким образом, учитывая складывающиеся в ходе реализации подпрограммы тенденции в развитии социально-демографической и экономической ситуации, а также криминогенных процессов, оперативная обстановка в крае будет оставаться достаточно стабильной, будет достигнут ряд позитивных результатов в обеспечении общественной безопасности и профилактике правонарушений, защите законных прав и интересов граждан.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 44 – ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267 – КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае», Постановлением главы администрации Краснодарского края от 27 ноября 2007 года № 1104 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Краснодарского края», органы местного самоуправления имеют полномочия:

1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

2) осуществление материального стимулирования деятельности народных дружинников;

3) согласование кандидатуры на должность командира народной дружины, в том числе командира народной дружины из числа членов казачьих обществ;

4) согласование планов работы народных дружин, в том числе народных дружин из числа членов казачьих обществ, места и времени проведения мероприятий по охране общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников, в том числе народных дружинников из числа членов казачьих обществ;

5) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям органов местного самоуправления.

Основной целью подпрограммы являются:

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Марьянском сельском поселении Красноармейском районе;

Задачами подпрограммы являются:

- развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений в Марьянском сельском поселении Красноармейском районе;

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 1000 человек населения, характеризует состояние правопорядка, предназначен для наблюдения в разрезе Марьянского сельского поселения Красноармейского района);

- количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния, характеризует эффективность профилактической работы, предназначен для наблюдения в разрезе Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, характеризует проблему детской преступности, предназначен для наблюдения в разрезе Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

- количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, характеризует взаимодействие субъектов профилактики правонарушений, предназначен для наблюдения в разрезе Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

- размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, характеризует осведомленность жителей о состоянии правопорядка, предназначен для наблюдения в разрезе Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в сроки 2021- 2025 годах.

- 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в таблице № 1

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района на соответствующий год.

В объём финансирования подпрограммы  возможно привлечение  средств их краевого бюджета.

- Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика

- правонарушений» на 2021 – 2025 годы

| - № п/п | - Наименование - мероприятия | - Статус | - Источник финансирования | - Объём финансирования | - В том числе по годам |  |  |  |  | - Непосредственный результат реализации мероприятий | - Муниципальные заказчики, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024г. | - 2025 г. |  |  |

| - 1 | - 2 |  |  | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Цель мероприятий |  |  | - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . | - Задачи мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Материально- техническое оснащение УПП в области организации участия граждан в охране общественного порядка в Марьянском сельском поселении Красноармейского района |  |  |  | - бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района | - 503,0 |  | - 100,6 | - 100,6 |  | - 100,6 | - 100,6 | - 100,6 | - повышение эффективности деятельности УПП в области организации участия граждан в охране общественного порядка |  | - Администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  |  |
| - 1.2. | - привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | Финансовая поддержка Марьянского казачьего общества на осуществление деятельности |  |  |  | - бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района | - 450,0 | - 90,0 |  | - 90,0 | - 90,0 |  | - 90,0 | - 90,0 | - повышение эффективности привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления |  |  | - Администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | - 953,0 | - 190,6 |  | - 190,6 | - 190,6 |  | - 190,6 | - 190,6 |  |  |  |  |  |

- 39

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

- Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района составит 953,0  тыс. руб., в том числе:

- Таблица № 2

| № п/п | Источник финансирования | Общий объём финансирования (тыс.руб.) | В том числе плановый период по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района | 953,0 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
| Итого по подпрограмме |  | 953,0 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |

- 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия её исполнителей осуществляет общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района (далее - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

организует координацию деятельности заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений муниципальных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой;

ежемесячно представляет отчётность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района по взаимодействию казачеством.

Заместитель главы

Марьянского сельского поселения

Красноармейского  района                                                                 К.И. Волошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

Красноармейский район

«Обеспечение безопасности

населения»

Подпрограмма

«Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на 2021 – 2025 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района»

на 2021 – 2025 годы

| Координатор подпрограммы | Общий отдел администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели подпрограммы | снижение уровня коррупции на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| Задачи подпрограммы | повышение эффективности системы противодействия коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района; выявление сфер деятельности органов местного самоуправления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции; формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям |
| Перечень целевых показателей | степень доверия к органам местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района со стороны населения (по данным социологического исследования); снижение уровня выявленных коррупциногенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района и их проектов; доля граждан, опрошенных в ходе проведенных социологических исследований, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района; освещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы 2021 – 2025 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы из средств районного бюджета составляет 47,0 тыс. руб., из них по годам: 2021 год – 9,4 тыс. рублей, 2022 год – 9,4 тыс. рублей, 2023 год – 9,4 тыс. рублей,, 2024 год – 9,4 тыс. рублей, 2025 год – 9,4 тыс. рублей, |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития деятельности в сфере противодействия коррупции

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей деятельности Российской Федерации и её гражданского общества.

Коррупция имеет высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, по привычному явлению.

Предупреждение (профилактика) коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района является важным механизмом по снижению ее уровня.

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1708-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае» определены основные направления региональной политики Краснодарского края в сфере противодействия коррупции.

Подпрограмма является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие (профилактику) коррупции.

Необходим комплексный подход к решению задач профилактики правонарушений коррупционной направленности, снижению уровня коррупции, повышению взаимодействия с населением, институтами гражданского общества по выявлению указанных правонарушений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их совершающих.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Оценить результативность и эффективность мер и программ противодействия коррупции, а также выработать конкретные мероприятия, призванные снизить количество коррупционных проявлений, помогает мониторинг восприятия уровня коррупции.

Вопрос об уровне коррупции задастся непосредственно населению. На основании полученных ответов определяются конкретные сферы публичного управления, которым нужно уделить повышенное внимание.

Риску коррупции подвергаются и муниципальные служащие. Цель антикоррупционной деятельности в данном направлении - досконально регламентировать исполнение служебных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района, чтобы исключить саму возможность совершения ими коррупционного правонарушения. Для этого необходимо проведение мониторинга коррупционных рисков.

В 2018 и 2019 годах администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района проводился мониторинг восприятия уровня коррупции со стороны населения Марьянского сельского поселения Красноармейского района. Результаты мониторинга позволяют выявить сферы деятельности органов местного самоуправления, наиболее подверженных риску коррупции и соответственно проводить профилактические мероприятия более целенаправленно.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества и деятельности органов местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих документов.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

К вопросам местного значения Марьянского сельского поселения Красноармейского района относится осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является снижение уровня коррупции на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи совершенствования системы профилактики мер антикоррупционной направленности:

повышение эффективности системы противодействия коррупции в Марьянского сельского поселения Красноармейского района;

выявление сфер деятельности органов местного самоуправления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям.

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается создать эффективную, скоординированную систему обеспечения противодействия коррупции на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Оценка эффективности и реализации поставленных задач производится на основе целевых показателей достижения целей и решения задач, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы по годам (таблица № 1).

Целевые индикаторы выверяются на основании данных, полученных по итогам социологического исследования, а также мониторинга коррупционных рисков.

Такие показатели как «степень доверия к органам местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района со стороны населения», а также  «доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района» определяются по данным социологического исследования и являются своего рода «обратной связью» со стороны населения на деятельность органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.

Снижение уровня выявленных коррупциногенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органами местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района и их проектов повысит качество принимаемых нормативных правовых актов, а также будет способствовать устранению административных барьеров.

Освещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции применяется для информирования широких слоёв населения района о проводимой администрацией Марьянского сельского поселения Красноармейского района работе антикоррупционной направленности, для повышения правовой грамотности населения с целью определении коррупционного поведения должностных лиц.

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2025 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Степень доверия к органам местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района со стороны населения (по данным социологического исследования) | % | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| 2 | Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района и их проектов | % | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе проведенных социологических исследований, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района | % | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Марьянском сельском поселении Красноармейского района» на Срок реализации подпрограммы 2021 – 2025 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются годы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус* | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель |  | снижение уровня коррупции на территории Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  | повышение эффективности системы противодействия коррупции в Марьянского сельского поселения Красноармейского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Освещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции |  | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доведение информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции жителям поселения. | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района. |
| 1.2. | Задача |  | выявление сфер деятельности органов местного самоуправления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции |  | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | взаимодействие с населением позволит выявить факты коррупции | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
| 1.3. | Задача |  | формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Издание и размещение социальной рекламной продукции, плакатов, листовок, памяток, стендов, методических рекомендаций, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы (информации) |  | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  | 47,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | информирование о негативных последствиях коррупционных правонарушений | администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района. |
|  | Итого |  | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |  | 47,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счёт средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Общий объём финансирования подпрограммы из средств бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района составляет 47,0 тыс. руб., из них по годам:

2021 год - 9,4 тыс. рублей,

2022 год - 9,4 тыс. рублей,

2023 год – 9,4 тыс. рублей,

2024 год – 9,4 тыс. рублей,

2025 год – 9,4 тыс. рублей.

Расчет финансового обеспечения произведен на основании проведенного мониторинга цен на соответствующие услуги с учетом реализации данных мероприятий в 2019 году, а также индексов потребительских цен.

Ежегодно финансирование подпрограммы из бюджета производится в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении бюджета Марьянского сельского поселения Красноармейского района на соответствующий год.

Корректировка подпрограммы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий подпрограммы представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования по мероприятиям (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
|  | Освещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
|  | Издание и размещение социальной рекламной продукции, плакатов, листовок, памяток, стендов, методических рекомендаций, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы (информации) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | Бюджет Марьянского сельского поселения Красноармейского района |
|  | Итого по подпрограмме | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства органов местного самоуправления Марьянского сельского поселения Красноармейского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется с участием отраслевых (функциональных) органов администрации Марьянского сельского поселения Красноармейского района - исполнителей мероприятий подпрограммы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы –администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе реализации мероприятий подпрограммы:

обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривающих финансирование;

несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий.

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются в соответствии с решением Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района о местном бюджете (бюджете Марьянского сельского поселения Красноармейского района) на соответствующий финансовый год.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет заместитель главы Марьянского сельского поселения Красноармейского района по взаимодействию казачеством.

Заместителя главы

Марьянского сельского поселения

Красноармейского  района                                                                 К.И. Волошин